## Sheet1
（実例）ABCマンション 「地区防災計画」 災害対策マニュアル（震度５強以上の地震）検討案 （H２９年１０月１日現在）
班 | 担当 | 主たる任務 | 予防・備蓄目標 | 発災後 ３０分以内 | ３時間以内 | 当日夜まで | 第二日目まで | 三日目まで | 十日後まで | 三週間まで | 三ヶ月まで
統括部 | ◎理事長 ◯副理事長 ◯各班長 | 全体統括 避難誘導 管理会社との連携 防災拠点との連携 生活再構築 修繕への取り組み | 年間災害対応計画 防災マニュアルの毎年見直し | ◯◯区震度５強以上観測で、災害対策本部立ち上げ 理事・防災班は、自身と家族の安全確保後、各階の安否情報を集めて集会室へ。 周辺火災の情報収集 ○火災がある場合、基本的に小学校への避難は指示しない。 ○広域避難場所（公園一帯）への避難は指示しない。（個人の判断による避難は妨げない。） ※防火帯に挟まれた立地から、ここに留まることが安全と判断。 |  | 対策本部にて情報集約 翌朝までの対応方針決定 居住不可能世帯は、防災拠点受け入れを要請 ○トイレ対策指示徹底 「確認できるまでトイレパックを使用し、BOS袋で保管。 | 当面の対応方針確立 管理会社と連絡を取り合い、支援要請 | 防災拠点に支援物資の直接配送を依頼 不可なら、リヤカー等で | 中期的対応方針確立 区分所有者への連絡体制を確立 | 罹災証明、地震保険の対応方針確立 応急修理制度（住める場合）「民間賃貸借り上げ制度（住めない場合）の活用 | マンション修繕計画のための「復旧委員会」開催 「復旧総会」に向けて
情報班 | ◎班長 ◯副班長 | 防災機器監視 安否情報集約 被災情報管理 要援護者情報管理 住民への情報伝達 | 住民防災情報の集約を総会に提案（個人情報保護法に留意） 事前に生活マニュアル（汚物・ゴミなど） 事前に作成しておく | ◯◯区震度５強以上観測で、災害対策本部立ち上げ 理事・防災班は、自身と家族の安全確保後、各階の安否情報を集めて集会室へ。 | ネット、ラジオ等による防災情報収集 見取り図で、安否情報集約 通電なら、館内放送で情報共有 停電なら掲示板、口コミで伝達、 火災延焼などの情報を区地図に表示 | 住民の被災状況、避難情報集約に努める 通電なら館内放送で情報共有 | 部屋の被災状況、住民避難状況についての情報収集 | 汚物や生ゴミ等の取り扱いを、掲示板表示、 ドアポストに投函 通電なら、館内放送で情報共有に努める
救出・消火班 | ◎班長 ◯副班長 | 初期消火 救出活動 近隣救出活動 要援護者移動支援 | 家具固定の呼びかけ | まずは、自身と家族の安全確保 非常階段を下りながら館内被害状況確認 エレベーター確認 火災発生なら、１１９番通報し 別階から消火器を持参して対応 | 館内見取り図を持って 安否確認情報収集 案ヘルメット（ライト付き）、バール、ハンマー、木材、虎ロープ等で救出活動 ２時間以上家具に挟まれた人は、クラッシュ症候群を疑い、大量の水かスポーツドリンクを飲ませてから救出。病院搬送。 | 余震に対応した安全の呼びかけ 危険世帯は防災拠点へ誘導 禁止事項の書面をドアポストに投函。 | 家具転倒、ガラス散乱など支援が必要な世帯に、館内ボランティアを募って対応 火事場泥棒対策
救護班 | ◎班長 ◯副班長 | 応急手当て トリアージュ 負傷者搬送手配 要援護者ケア | 軽症者は各家庭で手当で着るように応急セットの備蓄呼びかけ | 応急手当て 心肺停止ならばAED | 中傷者以上の病院搬送手配 | 医療を要する人の搬送手当 居住困難者の情報収集 | 要援護者の共助、支援体制確立
生活班 | ◎班長 ◯副班長 | トイレ対策 水対策 ゴミ対策 電源対策 | 水、食料、トイレパック備蓄の呼びかけ（最低三日分） | 確認できるまでトイレ使用しない（広報） 電気、水、ガス、下水状況点検 集会室トイレ解放？（水は） トイレ使用不可ならトイレパック配布？ トイレパック・BOS袋の使用よびかけ |  | 乾電池ない世帯は、サラダ油の安全ランプ？ | 地下水タンクからの給水体制（塩素濃度測定し、塩素あれば、飲料水可。塩素０なら生活用水へ） | 塩素０なら、防災拠点からの水供給体制構築。 | トイレゴミ出しルールを徹底 | 応急トイレは十分か？ | ラライフラインの復旧状況に応じた対応
物資班 | ◎班長 ◯副班長 | 物資対策 防災拠点支援物資対策 物資の分配対応 要援護者物資支援 | 理事会として食糧備蓄は行わないこと、個人備蓄、循環備蓄の呼びかけ 冷蔵庫等にあるもので１０日は１０日は生活できる知識 | 通電していても、余震が危険なら危険箇所に虎ロープ等で立入禁止処置 |  | 発電機で、エントランスから、廊下を歩ける程度にライティンがう（ガスボンベ循環備蓄） | 必要な物資は、地域防災拠点に要請 | 支援物資の直接配送を依頼 | 個人備蓄ある世態も底をつくので、集会室から物資を分配できる体制づくり
全住民の責務 |  | 自身・家族の安全確保 初期消火・救出活動 可能な方は館内の支援ボランティア | 家具固定 備蓄 水一人一日４ℓ✖三日分（最低） 食糧備蓄（理事会は備蓄しません） 応急手当て対策 防災情報への協力 | 身の安全・家族・ペットの安全確保 出火防止 近隣（同じ階）の安否確認 火災・負傷・要救出の場合、災害対策本部に知らせる | ドアにマグネット表示 （青＝OK 黄色＝不明 赤 ＝要救護・検索） 通電なら館内放送で同じ会で安否確認 可能な人は、二次災害に気をつけて、救出、救護活動に協力 トイレは、トイレパックか一回集会室トイレ（みずは自分で汲んで使用） | 家に住める状況の人→ イレ、水、夜間の照明などの準備を整えて準備。 | メイツでの共助体制に協力して生活 メイツのルール遵守 要援護者への支援 | ライフライン確立までの在宅被災生活確立 | 可能な人は、要援護者への水、食糧対策等への館内ボランティア | 応急修理制度（住める場合） | 区分所有者は、マンションの臨時総会等に参加して、 生活再建を検討
[6 empty] | 家に住めない状況の人→ 非常持ち出し品、寝具をまとめて防災拠点生活（◯◯小学校）準備 | メイツの居室の整理・火事場泥棒対策 メイツ・防災拠点のルールを遵守し、協力して生活 | ライフライン確立、自宅生活可能にする努力。 館内ボランティア要請 |  | 「民間賃貸借り上げ制度（住めない場合）の活用 ※ペットがいる場合に課題あり